## 纪检监察电视栏目制作项目

## 绩效评价报告

# 为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》等相关文件要求，中共北京市纪律检查委员会（以下简称北京市纪委）成立绩效评价工作组，于2024年6月对2023年度纪检监察电视栏目制作项目开展绩效评价，该项目评价结果为93.18分，有关情况如下。

- 一、基本情况

（一）项目概况

- 1.项目背景

- 2014年9月，为深入开展理想信念和宗旨教育、党风党纪和廉洁自律教育，原北京市纪委监察局与北京电视台在原闭路播出的廉政教育类节目《廉政北京》基础上，开办全新电视专栏《镜鉴》，在北京电视台新闻频道播出，每周一期，每期20分钟。2018年1月以来，为适应反腐败斗争新形势，北京市纪委监委将《镜鉴》栏目改版为《清风北京》栏目。栏目经费由市纪委监委宣传部按照“纪检监察电视栏目制作”项目申请，随同年度部门预算编报。2023年预算为491.538万元。

- 2.项目主要内容

《清风北京》栏目服务于中心工作，聚焦纪检监察主责主业，围绕党的二十大以及中央纪委、市纪委全会部署的重点任务开展视频宣传。同时，依托北京丰富廉洁文化资源，挖掘历史文献、先进人物、红色遗迹、文化场馆中的勤廉元素，制作“党史中的清廉故事”等系列节目，宣传崇德尚廉、廉为政本、持廉守正的廉洁文化。

3.项目组织实施情况

市纪委监委宣传部认真做好项目的制作、审核、播出的全流程把关，接受同级财政、审计和主管部门的指导和监督。建立健全栏目审看制度、制播制度，项目实施过程由承制方北京歌华新新传媒有限责任公司专人经办、初审，由市纪委监委宣传部集中对稿件、成片审核把关，相关领导签字确认，上传至项目播出平台，再经由播出平台复审后每周固定频道、时间段播出。

4.项目资金情况

- 严格按照财务管理制度规定，设置项目资金专户，资金由市财政全额拨款，按规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。详见附件。

- （二）项目绩效目标

- 1.预期总目标。总目标为宣传北京全面从严治党成果，大力弘扬廉洁文化，营造风清气正的社会环境。阶段性目标，探索项目生产标准化流程，整合市区两级廉洁文化资源，不断提高项目影响力与公信力。

- 2.2023年目标。全年生产52期节目，每期20分钟，制作相关警示教育片。项目计划每周制播一期节目，节目内容主要包括以案为鉴、纪实专题、清廉故事等多个版块，每期时长20分钟，于每周五14时10分在北京电视台新闻频道播出，节目视频于每周六、周日由“清风北京”微信公众号同步推送；两部警示教育片已在2023年全市党员干部“以案为鉴、以案促改”警示教育大会上播出。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）评价目的与重点

1.评价目的。通过对“纪检监察电视栏目制作”项目的实施情况进行全面评价，反映该项目的决策、过程、产出、效益等方面情况，并针对评价过程发现的问题，提出项目决策、过程管理、绩效改善等方面的建议，进一步提高财政资金使用效益。

2.评价重点。根据项目实施周期，本次绩效评价时段确定为2023年项目的执行情况，评价的资金为491.538万元。评价重点为：一是根据项目的申报资料及实施方案，考核项目实施内容及任务是否完成，实施内容是否与原设定的项目内容和目标以及批准的项目预算一致，其成效是否达到预期；二是关注项目实施过程的各环节，检验和考核项目实施过程管理的规范性和有效性。

- （二）评价原则与方法

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采取定性与定量相结合的方式，结合项目的特点，采用案卷研究法、目标预定与实施效果比较法、专家评议法等方法，通过查阅资料、听取项目情况介绍、质询等方式了解项目实施情况，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个方面开展评价。

- （三）绩效评价指标体系及评分标准

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财预〔2020〕2146号），本次绩效评价指标体系的一级指标包括项目决策（15分）、项目过程（25分）、项目产出（50分）、项目效益（10分）4个方面，满分100分。评价工作组结合项目特点，细化了绩效评价指标体系，在一、二级指标基础上，根据评价要点，设置三级指标。并根据各级指标的重要性赋予不同权重和分值。在具体评价过程中，工作组根据收集的证据和评级规则，对项目绩效进行打分和评级。

（四）绩效评价工作过程

本次评价工作遵守严格、规范的工作程序，具体实施时间为2023年6月，包括准备、实施、总结三个阶段。

1．准备阶段的主要工作

（1）组建评价工作组。评价工作组由项目实施单位、干部监督室、办公厅行政财务处工作人员共同组成。选取副处级领导干部3名、中级技术职称以上人员2名，组成专家评价组。

（2）沟通收集资料。由项目实施单位、承接单位根据绩效评价要求提供相关项目资料。

2．实施阶段的主要工作

（1）收集审核资料。工作组对材料内容的完整性、数据的准确性进行审核，及时补充资料。

（2）开展专家评价工作。根据项目单位介绍提供材料，专家评价组成员进行独立打分、评价，工作人员汇总综合出具评价结果。

3.总结阶段的主要工作

（1）撰写报告。工作组根据专家评价组最终评价结论，撰写评价报告。

（2）反馈绩效评价报告。依据项目实施单位的意见，工作组修改完善评价报告形成正式稿。

- 三、综合绩效评价情况及评价结论

经综合评价,纪检监察电视栏目制作项目得分93.18分，绩效级别为“优”。其中，项目决策得分为13.6分、项目过程得分为23.3分、项目产出得分为47.78分、项目效益得分8.5分。

评价结论：项目决策具有明确的政策依据及鲜明的政治意义，项目需求明确，与北京市纪委的职责定位以及年度工作计划相符。项目管理流程较规范，项目既定的产出和效果指标基本实现。但是项目绩效指标设置的科学性还有待进一步提高，项目在管理的精细化程度方面有待进一步加强。

- 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

纪检监察电视栏目制作项目是为了适应国家监察体制改革新形势，强化纪律教育和廉政教育，营造风清气正的舆论范围。项目实施具有鲜明的政治意义，符合市纪委职责定位和年度工作计划。立项依据充分，项目需求明确。项目立项申请、设立规程较规范，事前经过集体决策。但项目绩效指标设置的科学性还有提升的空间。该指标分值为15分，综合评价得分13.6分。

（二）项目过程情况

项目单位制定了项目实施方案，规定了全年的任务目标和实施进度。在项目的组织实施过程中，项目具体业务活动和流程较规范。项目单位制定了“《清风北京》电视栏目审看制度”和“《清风北京》制播制度”，以及较为严谨的工作规程，保证节目安全播出。实施进度按工作计划进行，未出现任何播出事故。但项目合同管理方面有待进一步加强。该指标分值25分，综合评价得分23.3分。

（三）项目产出情况

（1）数量指标

该指标主要从每周制播《清风北京》电视栏目数量方面考察实际完成情况。指标分值20分，综合评价得分19.48分。

出现偏差原因：因春节期间北京电视台节目调整，停播一期。2023年底，该期栏目制作费用已从总价中扣除。建议针对春节等节假日电视台整体安排需提前制定应对方案，通过策划特别节目等多种形式保证纪检监察宣传工作的连续性和有效性。

（2）质量指标

该指标主要考察栏目定位、内容、编排、形式、表达等情况。指标分值10分，综合评价得分9.3分。

出现偏差原因：项目质量的审核仍待进一步提升。目前，电视节目制作上不够精细规整，静态画面较多，仍需加强栏目创新。部分节目的类型、内容存在同质化现象，有独特视角的报道不多，一些好的选题深度挖掘不够。有时因采编不及时等原因，造成优质选题错失最佳播出时机。

（3）时效指标

该指标主要考察项目工作进度完成情况。指标分值10分，综合评价得分9.4分。

能够按照每周工作计划按时制播节目，且两部警示片均在规定时限内制作完成。

（4）成本指标

该指标主要从预算总额控制考察资金预算实际支出情况和成本节约情况。指标分值10分，综合评价得分9.6分。

总支出控制在预算范围之内。该指标分值50分，综合评价得分47.78分。

（四）项目效益情况

该指标主要从视频转播率、民众对纪检监察工作知晓度方面考察专题片制作产生的效果。指标分值10分，综合评价得分8.5分。

出现偏差原因：项目传播渠道仍需进一步开拓。受电视栏目传播渠道的局限，尽管相关栏目视频在“清风北京”微信公众号推送，但是点击量仍有可突破的空间。栏目推广运用新媒体手段不够，后续需提升栏目吸引力和传播效果。

- 五、存在的主要问题

- 一是产出质量指标等还需进一步细化。二是项目效益指标还要进一步提高执行效果。

- 六、相关建议

（1）深度挖掘题材内容，进一步提升项目制作质量。增加画面动态效果、精细规整，与时俱进，加强栏目形式创新。

（2）进一步开拓该项目传播渠道，强化相关栏目视频在“清风北京”微信公众号推送，在纪检监察干部中加大宣传力度，创新栏目推广有效途径，运用更多新媒体手段，提升栏目吸引力和传播效果。

（3）加强预算绩效目标设定管理，严格按照《北京市预算绩效目标管理办法》的要求，进一步细化量化项目产出质量指标，不断提升《清风北京》电视专栏节目质量。

- 附件1：“纪检监察电视栏目制作项目”绩效目标申报表

附件2：“纪检监察电视栏目制作项目”绩效评价指标体系及打分情况表

附件1：

| 项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 纪检监察电视栏目 制作 | 项目类型 | 事业发展类 |
| 一级主管部门名称 |  |  | 中国共产党北京市纪律检查委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市纪律检查委员会本级行政 |
| 项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期 |
| 项目实施责任人 |  |  | 邓炜晴 | 项目实施责任人联系电话 | 55561600 |
| 年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  | 491.538 |  |
| 其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  | 491.538 |  |
| 其他资金（万元，6位小数） |  |  |  | 0.000000 |  |
| 总 体 目 标 | 年度目标： 通过制作《清风北京》电视栏目，聚焦主责主业，宣传北京纪检监察工作成果，深入挖掘中国古代廉政文化内涵，大力弘扬党的优良传统，使之成为新形势下加强纪检监察工作的重要资源，营造风清气正的社会环境。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值 |  |  |
|  | 机构运行保障 | 纪检监察电视栏目经费 | 数量：制作节目52期、每期时长20分钟；制作相关警示教育片。 |  |  |
|  |  |  | 质量：节目收视率0.01以上。 |  |  |
|  |  |  | 进度：2023年12月底前完成。 |  |  |
|  |  |  | 成本：项目预算控制数491.538万元，每期节目制作经费9.3万元及其他费用。 |  |  |
|  |  |  | 效益：电视节目转播率90%以上。主要面向以党员干部为主体的社会大众，满足全市党员干部及公职人员对纪律教育需求，提升社会大众对纪检监察工作的认知度。 |  |  |
|  |  |  | 党员干部满意度指标：大于等于90%。 |  |  |

附件2：

纪检监察电视栏目制作项目绩效评价指标体系及打分情况表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 评价要点 | 分 值 | 专家 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15分） | 项目 立项 （5分） | 立项依据 充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； | 3 | 3 |
|  |  |  | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； |  |  |
|  |  |  | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |  |  |
|  |  |  | ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |  |  |
|  |  |  | ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |  |  |
|  |  | 立项程序 规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 2 | 2 |
|  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求； |  |  |
|  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |  |  |
|  | 绩效 目标 （5分） | 绩效目标 合理性 | ①项目是否有绩效目标； | 3 | 2.5 |
|  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |  |  |
|  |  |  | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |  |  |
|  |  |  | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |  |
|  |  | 绩效指标 明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 2 | 1.7 |
|  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |  |
|  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |  |  |
|  | 资金 投入 （5分） | 预算编制 科学性 | ①预算编制是否经过科学论证； | 3 | 2.5 |
|  |  |  | ②预算内容与项目内容是否匹配； |  |  |
|  |  |  | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |  |  |
|  |  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |  |  |
|  |  | 资金分配 合理性 | ①预算资金分配依据是否充分； | 2 | 1.9 |
|  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与项目单位的实际需求是否相适应 |  |  |
| 过程 （25分） | 资金 管理 （15分） | 资金到位 情况 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 公式中的实际到位资金为项目期内落实到具体项目的资金；预算资金为项目期内预算安排到具体项目的资金。 | 5 | 4.8 |
|  |  | 预算执行 情况 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 公式中的实际支出资金为项目期内项目实际支出的资金；实际到位资金为项目期内落实到具体项目的资金。 | 5 | 4.6 |
|  |  | 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 |
|  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |  |
|  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |  |
|  |  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |  |
|  | 组织 实施 （10分） | 管理制度 健全性 | ①是否具有健全的内控制度； | 5 | 4.5 |
|  |  |  | ②是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； |  |  |
|  |  |  | ③财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |  |
|  |  | 制度执行 有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； | 5 | 4.4 |
|  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |  |
|  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； |  |  |
|  |  |  | ④项目实施的人员、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |  |  |
| 产出 （50分） | 产出 数量 （20分） | 实际完成 情况 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 公式中的实际产出数为项目期内项目实际产出的产品或提供的服务数量；计划产出数为项目绩效目标确定的在项目期内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 20 | 19.48 |
|  | 产出 质量 （10分） | 质量达标 情况 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 公式中的质量达标产出数为项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量；既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 9.3 |
|  | 产出 时效 （10分） | 完成及时 情况 | 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间与设立绩效目标时设定的进度指标值是否相符。 | 10 | 9.4 |
|  | 产出 成本 （10分） | 成本节约 情况 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 公示中的实际成本是指项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出；计划成本是指项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以财政批复的项目预算为准。 | 10 | 9.6 |
| 效益 （10分） | 项目 效益 （5分） | 社会效益 | ①节目制作是否真实记录了国家监察体制改革工作在北京地区的实践进程 | 5 | 4.3 |
|  |  |  | ②节目制作是否深入挖掘廉政文化内涵，使之成为新形势下纪检监察工作的重要资源 |  |  |
|  |  |  | ③节目制作和播出是否有利于提升社会对纪检监察工作的认识度 |  |  |
|  |  |  | ④节目制作和播出是否有利于强化纪律教育和廉政教育 |  |  |
|  | 满意度 （5分） | 服务对象满意度 | 社会公众、上级部门及相关部门对项目实施的满意度 | 5 | 4.2 |
| 合计 |  |  |  | 100 | 93.18 |